## Sheet1
STT | Nội dung công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Cắt giao diện | 2016-07-12 | 2016-09-12
2 | Banner + login | 2016-09-12 | 2016-09-12
3 | Màn hình danh sách các module | 2016-10-12 | 2016-10-12
4 | Màn hình load mode & param config | 2016-10-12 | 2016-10-12
5 | Màn hình tạo ID, check tài khoản SIM, module status | 2016-11-12 | 2016-11-12
6 | Report data stistics | 2016-12-12 | 13/12/2016
7 | Tích hợp left menu | 14/12/2016 | 14/12/2016